Tidsplanen beskriver opgaver og tidsfrister i fm. regnskab og budget efter den fremgangsmåde, der er aftalt på tidligere budgetsamråd.

Det er en god idé at planlægge datoer for menighedsrådets møder, så de passer med fristerne i tidsskemaet.

Vi gør særligt opmærksom på følgende:

- menighedsrådet skal sætte tid af til syn af kirkens bygninger inden 1. april

Provstiet skal have modtaget synsprotokol og eventuelle bemærkninger senest denne dato.

Følgende sogne skal have provstesyn:

As – Barrit – Bjerre – Glud kirke – Juelsminde – Klakring – Nebsager – Stenderup - Vrigsted. Disse sogne skal ikke selv afholde syn.

Dato for provstesynet kommer fra provstiet i det nye år.

- menighedsrådet skal holde budgetlægningsmøde mellem 9. og 20. maj.

- menighedsrådet skal holde et møde mellem 16. september og 14. oktober, så protokollatet fra revisionen kan blive kommenteret, underskrevet og indlæst i Kirkeportalen senest 15. oktober.

- Der er budgetsamråd 9. september 2026 kl. 19.00 i Hedensted Kirkecenter for formand og kasserer.

| Huskeliste | Menighedsrådet (MR): |  |  | Provstiudvalget: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regnskab 2025 + 2026 | Budget 2027 | Diverse |  |
| Februar-Marts |  |  | Syn afholdes Det er vigtigt, der kommer ca. beløb incl. moms på alle synsopgaver i synsprotokollen. Husk at skelne mellem: - Ældre syn: Ikke udførte syn fra 2024 eller tidligere (medtages som ældre mangler i synsprotokollen) - Ikke-udførte syn fra protokollen for 2025 (disse skal ikke medtages i den nye synsprotokol). Disse syn skal gennemføres og finansieres som anført i brev fra PU, maj, august 2025. - Nye syn, der skal sikres midler til, skal stå i synsprotokollen. - Observationspunkter til kommende års syn | Provstiudvalget (PU) holder møde med kommunen vedr. økonomi 2027 |
| Marts | Behandle regnskab 2025 på et møde inden 31.03.2026. MR bedes anføre forklaringer til regnskabet: •hvor der er større afvigelser mellem budget og regnskab •hvor der er særlig stor eller særlig lille kassebeholdning/frie midler Regnskabsudskriften overføres automatisk fra Økonomiportalen til KIRKEPORTALEN (på FIN). Senest 7 dage efter godkendelse skal det underskrevne referatet fra mødet indscannes og overføres til KIRKEPORTALEN. |  |  |  |
| Senest 1. april | Regnskabet skal være godkendt og indlæst senest 1. april. Sende til PU på mail: - Provstiets skema over budgetterede og afholdte synsudgifter - Budget, formål pr. 31.12.2025 | Sende til PU: Synsprotokol fra synet februar/marts MR kan desuden indsende forhold mht. driftsrammen, som PU skal være bekendt med. MR kan gøre opmærksom på ønsker om større anlægsopgaver. |  |  |
| April |  |  |  | PU fastsætter rammebeløb |
| Ca. 1. maj |  | MR modtager ramme-beløb for budget 2027 |  | Det foreløbige rammebeløb for budget 2027 udmeldes i Brandsoft og bliver dermed vist i budgetskemaet i økonomiportalen. |
| 1. maj – 30. maj |  | MR lægger budget 2027. Der må meget gerne anføres supplerende forklaringer til budgettet samt målsætninger og særlige indsatsområder (jf. s. 1 i budgettet) |  |  |
| Senest 1. juni |  | Det foreløbige budget indberettes på økonomiportalen. Budgettet overføres automatisk fra Økonomiportalen til KIRKEPORTALEN. Senest 7 dage efter behandling af det foreløbige budget skal det underskrevne referatet fra mødet indscannes og overføres til KIRKEPORTALEN. Sende til PU på mail: - Provstiets skema over budgetterede og afholdte synsudgifter - Budget, formål pr. 31.12.2027 |  |  |
| Ultimo maj Senest 1. juni | Behandle 1. kvartalsrapport på et MR-møde. Sende 1. kvartalsrapport samt budget, formål pr. 31.3.2026 til provstiet pr. mail. |  |  |  |
| Juni |  |  |  | PU gennemgår budgetter i uge 26. PU lægger budget for provstiudvalgskassen Frist 15. juni |
| Juni-november |  | Efter PU’s gennemgang af budgetter får MR svar fra provstiet med godkendelse eller besked om evt. tvivlsspørgsmål, fejl eller mangler ved budgettet. Det endelige budget indberettes på økonomiportalen efter PU’s udmelding af endelige rammer. Det overføres automatisk fra Økonomiportalen til KIRKEPORTALEN. Senest 7 dage efter behandling af det endelige budget skal det underskrevne referatet fra mødet indscannes og overføres til KIRKEPORTALEN. |  | Det endelige ramme-beløb for budget 2027 udmeldes i Brandsoft senest 15. september |
| Medio august |  |  |  | PU kontakter kommunen angående udskrivningsgrundlag. Besked om størrelsen af landskirkeskat |
| Budgetsamråd 9. september kl. 19.00 i Hedensted Kirkecenter |  | Til budgetsamråd skal alle MR være repræsenteret med to medlemmer. Der er mødepligt. Økonomi og målsætning for hele provstiet er på dagsordenen. |  | PU laver oversigter over økonomien i provstiet |
| Senest 15. september | MR modtager regnskab og protokollat fra revisor. Skal hentes i KIRKEPORTALEN |  |  | Besked til kommunen ang. ligning for kirkekasser, PUK, 5% midler, puljer, landskirkeskat og Stiftsbidrag. |
| Senest 30. september | Behandle 2. kvartalsrapport på et MR-møde. Sende 2. kvartalsrapport samt budget, formål pr. 30.6.2026 til provstiet pr. mail. |  |  |  |
| Mellem 16. september og 14. oktober Indlæses senest 15. oktober | MR gennemgår på møde revisors protokollat. MR bedes kommentere revisors bemærkninger til hjælp for PUs gennemgang af regnskab og protokollat. Efter MR’s gennemgang af protokollatet skal det underskrevne referat fra MR-mødet indscannes og overføres til KIRKEPORTALEN. |  |  | Sidste korrigerede budgetter behandles Ca. 1. nov. gennemgår PU og revisor protokollaterne på et møde Regnskaber godkendes, Godkendelse lægges i KIRKEPORTALEN |
| 15. november |  |  |  | PUs godkendelse af budget 2027 for kirkekasserne lægges i KIRKEPORTALEN. |
| Senest 30. november | Behandle 3. kvartalsrapport på MR-møde. Sende 3. kvartalsrapport samt budget, formål pr. 30.9.2026 til provstiet pr. mail. |  |  |  |